2023年市政府重点工作完成情况

| 任务（项目） | 年度目标内容 | 牵头责任单位 | 全年实际完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 约束性指标 | 空气和水环境质量、单位GDP能耗下降等约束性指标完成省下达任务。 | 市生态环境局、市水务局、市工信局 | 1、截至12月24日，我市PM2.5浓度为27.2微克/立方米，同比变差0.4%，排名全省第四，优良天数比率为83%，同比2022年增加3.1个百分点，排名全省第三。 2、1-11月，全市42个国省考断面达到或好于Ⅲ类水体比例为100%，保持全省第一，预计可完成年度目标（100%）。 |
| 推动空气质量持续改善 | 实施PM2.5和臭氧浓度“双控双减”，推动空气质量持续改善。 | 市生态环境局 | 全市深入治气取得明显成效。一是推动大户减排。紧盯“关键少数”，建立“直通董事长”机制，各项治气要求直接通报至企业主要负责人，确保污染防治时效性和有效性。持续推动重点企业深入友好减排，对金陵石化、扬子石化、南化公司等开展体检式帮扶，完成南钢、梅钢公司全流程超低排放改造和评估监测，大力推进扬子石化、南化公司A级企业创建，督促全市煤电企业开展全负荷脱硝改造。推动全市75个涉气产业园区完成大气综合整治，全面完成102台生物质锅炉淘汰或对标整治，聚焦VOCs污染排放十大关键环节开展全过程治理，滚动梳理2005个年度治气项目，已完成1841个。二是强化移动源治理。全年淘汰1030辆国三柴油货车，超额完成省定任务。常态化开展监管执法，对存在环境违法行为的7家机动车排放检验机构立案查处，其余16家责令限期整改。强化重柴OBD监控数据和用车大户环保门禁应用，督促企业落实清洁运输主体责任。三是严管面源污染。研究制定工地扬尘污染防治“十达标”新要求，常态化开展交叉互查、卫星遥感解析、道路积尘走航监测。对商贸经营场所餐饮企业、高校食堂餐饮油烟污染进行全面排查，举办重点餐饮企业油烟污染防治培训班，及时推送《致餐饮经营业主的一封信》和提醒短信，规范整治餐饮服务单位3442家，推广餐饮“码上洗”平台，注册餐饮服务单位1.58万家。 |
| 加快建设“无废城市” | 强化土壤分类管控和固体废物治理，加快建设“无废城市”。 | 市生态环境局 | - 土壤分类管控方面：对于用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的地块，落实土壤污染状况调查和评审制度，2023年完成此类地块调查及评审203个。按照新发布的《环境监管重点单位名录管理办法》要求，对土壤污染重点监管单位名录进行了全面梳理，目前全市有重点监管单位155家，全部纳入排污许可管理。其中2022年底前纳入的91家重点监管单位已全部完成隐患排查和报告编制。组织对重点监管单位周边土壤和地下水开展监测，发现存在超标点位的，施行溯源调查和整治。2023年完成25家重点监管单位隐患排查“回头看”工作试点，检查发现的隐患问题，反馈并督促相关单位进行整改。 - “无废城市”建设方面：一是完善法制标准。推进南京市固废条例修订草案由省人大批准并于10月1日起正式施行。在长三角率先制定《实验室危险废物污染防治技术规范》，支撑实验室规范化管理。二是强化制度引领。印发年度固废管理工作要点、“无废城市”建设指导工作方案、“无废城市”危险废物专项方案，健全“1+5+12”方案体系，市区两级共同谋划固废治理。三是坚持创新服务。开发气化渣、尾矿及工程渣土等综合利用技术，推进信息化平台建设，打造30余个示范项目，不断推进固废技术革新。四是实施全民“无废”行动。制定“无废细胞”创建工作方案，推进300余个“无废细胞”建设。发布“无废城市”市民公约，省、市、区、社区四方共建全省首个“无废社区”。 |
| 坚决彻底抓好中央生态环保督察反馈问题整改销号 | 坚决彻底抓好中央生态环保督察反馈问题整改销号，着力化解交通和工地噪声、餐饮油烟、废气排放等群众反映强烈的问题。 | 市生态环境局 | 为坚决做好督察整改的“后半篇文章”，市生态环境局不断加大整改力度，建章立制，督察整改工作取得实效。第二轮中央生态环境保护督察交办我市4项整改任务，其中南钢、梅钢公司超低排放改造任务已完成整改并申请省级验收销号，水环境问题除280公里管网改造任务外，其余已完成整改并开展阶段性市级自查自验，剩余任务正按时序进度积极推进整改。通过建立定期调度、通报交办、指导帮扶、督查推动、验收销号、宣传报道等6项整改工作机制，督察交办的613件信访事项已销号571件，销号率93.1%。 |
| 深化“放管服”、财政金融、生态环境、事业单位等领域改革 | 深化“放管服”、财政金融、生态环境、事业单位等领域改革，提升“一区一特色、一部门一课题”改革成效。 | 市生态环境局协办 | 全面推动生态环境非现场执法监管工作。在全国率先出台南京市非现场执法管理办法和自动监测管理办法，推动监测数据执法应用。制定实施方案，建成智慧平台，实现自动研判推送线索。利用非现场方式查处多起利用科技手段作案的环境违法案件，并实现税务申报“一键确认”。非现场模式下全市现场执法次数下降39.8%，问题发现率提高9%，明显减少对企业的打扰，提高服务企业水平。智慧监管平台在第六届数字中国建设峰会上荣获“优秀案例”奖，获得“2023年江苏省生态环境改革创新典型案例”提名。非现场监管执法工作被省生态环境厅主要负责同志作为主题教育调研课题，并获中央改革办前来调研，被改革网、央广网、中国环境报、新华日报、南京日报、南京广播电视台等多家媒体报道。 |
| 深入落实长三角一体化发展战略 | 深度融入长三角一体化发展，协同推进扬子江城市群、沿沪宁产业创新带、长三角科创共同体落地落实。高质量推动南京都市圈建设，续建宁扬、宁滁、宁马市域（郊）铁路和宁淮城际、宁滁高速公路，开工建设宁扬宁马铁路，加快跨界一体化合作示范区建设，更大力度促进生态环境共保共治、公共服务普惠共享 | 市发改委主办，市工信局、市科技局、市交通运输局、市规划资源局、市生态环境局、市人社局、市教育局、市卫健委、市医保局、市公安局、市地铁集团、市交通集团、市公建中心协办 | 在马鞍山组织召开了年度南京都市圈环保合作会议，审议通过了《南京都市圈生态环境保护合作框架协议（修订版）》和《宁马跨界水体水污染联防联控合作协议》。完成七乡河共界河段整治实施方案编制和污染溯源排查，基本排定分区域整治任务，推动栖霞、句容两地政府研究细化整治任务。 |
| 全面推进长江大保护 | 深入实施长江经济带发展“百项提升工程”，落实长江岸线保护详细规划，持续推动沿江产业转型发展，大力抓好入江入河排污口整治。统筹实施长江禁渔、江豚保护、湿地矿山修复等工作，稳步提升生态系统多样性、稳定性、持续性。 | 市发改委、市生态环境局、市工信局、市水务局、市规划资源局、市绿化园林局、市农业农村局、市公安局主办 | 每月调度推进长江入河排污口整治工作，截至目前新增完成排污口整治8个，累计完成长江入河排污口整治2226个，整治完成率99.96%。 |
| 有序推进碳达峰碳中和 | 紧扣“双碳”目标，制定碳达峰实施方案，有计划分步骤推进碳达峰碳中和。 | 市发改委主办，市生态环境局、市工信局、市机关事务管理局协办 | 按照省厅统一部署，指导非电行业重点排放单位编制2022年度温室气体排放报告；协助省厅对非电行业重点排放单位开展第三方核查；涉碳交易企业提前完成第二次履约，履约率达100%。 |
| 持续做好能耗“双控”，大力培育绿色产业 | 优化完善能耗“双控”制度，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展。持续落实控煤举措，深化工业领域节能提效。倡导ESG（环境、社会和治理）可持续投资理念，大力培育节能环保等绿色产业。 | 市发改委、市工信局、市生态环境局、市投促局主办 | 配合发改、工信部门坚决遏制“两高一低”项目盲目发展，强化部门联动，对不符合要求的建设项目不予审批。每月对全市7家燃煤电厂及3家化工企业自备电厂开展炉前煤煤质检测，鼓励企业购买使用低硫煤。 |
| 完善生态保护补偿制度 | 探索建立生态产品价值实现机制，完善生态保护补偿制度。 | 市发改委、市生态环境局、市统计局主办，市规划资源局、市绿化园林局、市农业农村局、市文旅局、市水务局、市地方金融监管局协办 | 根据国家和省相关部署，开展“绿盾”保护地监管核查工作。完成南京市2023年度生态空间保护区域遥感问题核查，推动疑似问题核实整改。持续开展全市生物多样性本底调查，形成了《南京市生物多样性本底调查报告(2021-2023年)》、《南京市生物多样性监测网络布点方案》等5份报告，以及《南京市环境指示物种名册》、《南京市外来入侵物种名册》、《南京市国家重点保护野生动植物名册》，10月27日通过市级专家评审。 |
| 推动经开区、高新区转型升级 | 推动经开区、高新区转型升级，提升临空经济示范区开放功能。 | 市商务局、市科技局主办，市发改委、市工信局、市规划资源局、市生态环境局、金陵海关、相关园区管委会协办 | 指导雨花经开区等园区启动规划环评跟踪评价工作，指导高淳高新区等高新区完成规划环评编制并取得省生态环境厅审查意见，完成雨花高新区等高新区规划环评审查并出具意见。持续推行产业园区规划环评与项目环评联动试点。 |
| 持续推动技术改造和绿色低碳转型 | 聚焦电子信息、汽车、钢铁、石化等支柱产业，持续推动技术改造和绿色低碳转型，全年工业投资增长10%以上。 | 市工信局、市投促局主办，市科技局、市生态环境局、江北新区管委会、相关园区管委会协办 | 2023年获得中央大气补助资金1.59亿元、省级大气补助资金157万元；2023年申报中央资金8个项目经生态环境部审核同意入库，申报资金1.6亿。 |
| 优化教育资源供给 | 遴选不少于400项公益优质社会项目参与“双减”课后服务，满足学生多样化学习需求，促进学生全面健康成长。深化学校家庭社会共育，南京家长成长学院“宁育家”APP用户达50万，提供优质家庭教育指导课程200节。新购10万套、整改出新5万套学生课桌椅，持续提高中小学课桌椅适配率，缓解学生用眼疲劳。推进5所普通高中新改扩建项目，增加普通高中学位供给。继续开展“生态向学，绿动南京”生态文明教育活动，为全市中小学学生提供多维度系列化的生态文明教育课程、讲座、主题活动等公益服务。 | 市教育局，市生态环境局主办，市科协协办 | 1、推进“生态向学 绿动南京”生态文明教育公益行活动，分别走进南京外国语学校河西初级中学等6所学校，服务人数160人次。 2、联合长江江豚科教中心继续开展“生态向学 绿动南京，守护长江‘微笑天使’活动”，推广“长江生物多样性、长江水情水文延伸长江大保护”意识教育，活动共计开展18次，覆盖人数574名。 3、在金陵图书馆展览厅开展“生态向学 绿动南京——1米高度看城市”艺术作品展，展厅人流量超过1400人。 4、宣传发布生态文明教育优秀课程和优秀公益讲师。 |