附件

《南京市生态环境监测能力定量评估》主要技术要求

- 一、总体要求

- 中标单位应有明确的时间计划，按时保质保量完成合同约定内容。2025年10月31日前提交初步成果，2025年11月30日前提交最终成果并完成验收。最终成果为一份技术文档报告，含纸质版和电子版两种类型。

- 二、技术要求

1、构建南京市生态环境监测监控网络定量评价体系

构建基于数学模型的南京市生态环境监测监控网络定量评价体系，实现对监测监控网络覆盖情况、数据质量、预警时效性等多维度指标的综合评估。

2、分析南京市生态环境监测监控能力建设成效及短板

依托上述定量评价体系，深入分析南京市生态环境监测监控能力建设的阶段性成效，精准识别南京市生态环境监测监控网络在空间覆盖、数据质量、响应时效等方面的短板以及制约南京市生态环境监测事业长远发展的关键因素，并从优化监测站点布局、提升数据应用效能等方面提出切实可行的发展建议。

3、形成《南京市生态环境监测能力定量评估》技术报告。